# Plan de actiune

# pentru implementarea strategiei Ministerului Sanatatii  in domeniul sanatatii mintale

| Obiective generale Obiective specifice | Actiuni | Institutii responsabile | Termen | Buget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dezvoltarea serviciilor comunitare de sanatate mintala |  |  |  |
| 1.1. Dezvoltarea centrelor comunitare de sanatate mintala |  |  |  |
| 1.1.1. | Ordin de ministru pentru transformarea Laboratoarelor de Sanatate Mintala in Centre de Sanatate Mintala | Ministerul Sanatatii (MS) | Martie 2006 |  |
| 1.1.2. | Evaluarea resurselor umane si a infrastructurii Centrelor de sanatate mintala | MS | Martie 2006 |  |
| 1.1.3. | Modernizarea infrastructurii Centrelor de Sanatate Mintala | MS | Decembrie 2006, pentru primele 10 | 2,75 M Euro pentru 2006 |
| 1.1.4. | Infiintarea de noi Centre de Sanatate Mintala | MS, Autoritatile Publice Locale (APL) | Decembrie 2007 – 20 de centre ; Decembrie 2014 – 140 de centre | 9,25 M Euro 2006 – 2007 52 M Euro 2008 – 2015 |
| 1.2. Sectorizarea asistentei psihiatrice |  |  |  |
| 1.2.1. | Ordin de ministru pentru infiintarea comisiilor regionale pentru organizarea sectoarelor psihiatrice | MS | Mai 2006 |  |
| 1.2.2. | Evaluarea resurselor si stabilirea hartilor sectoarelor psihiatrice de catre comisiile regionale | MS, APL | Septembrie 2006 | 50 000 Euro |
| 1.2.3. | Propuneri de investitii pentru completarea infrastructurii sectoarelor psihiatrice | MS, APL | Septembrie 2006 |  |
| 1.3. Formarea echipelor terapeutice multidisciplinare |  |  |  |
| 1.3.1. | Ordin de ministru privind salarizarea personalului care lucreaza in ambulator | MS | Mai 2006 |  |
| 1.3.2. | Ordin de ministru privind recunoasterea specializarii in nursing psihiatric | MS | Mai 2006 |  |
| 1.3.3. | Angajarea de psihologi si asistenti sociali in serviciile de sanatate mintala | MS | Iulie 2008 + 100 psihologi + 150 asistenti sociali | + 900 000 Euro / an |
| 1.3.4. | Training pentru echipele terapeutice multidisciplinare | MS | Septembrie 2007 30 echipe | 1,5 M Euro |
| 1.3.5. | Infiintarea echipelor mobile (proiect pilot) | MS | Iulie 2008 4 echipe mobile | 200 000 Euro (PHARE) |
| 1.4. Dezvoltarea legaturilor functionale cu ingrijirile primare de sanatate |  |  |  |
| 1.4.1. Training pentru medicii de familie pe tema abordarii problemelor de sanatate mintala in practica generala | MS | Decembrie 2006 500 medici |  |
| 1.4.2. Protocoale de colaborare intre medicul de familie si sectorul psihiatric | MS | Septembrie 2006 |  |
| 2. Imbunatatirea calitatii serviciilor in institutiile psihiatrice |  |  |  |
| 2.1. Modernizarea infrastructurii |  |  |  |
| 2.1.1. | Reabilitare fizica a cladirilor | MS, APL | Decembrie 2008 | 56 M Euro |
| 2.1.2. | Dotari (mobilier, echipamente, aparatura medicala) | MS | Iulie 2009 | 14 M Euro |
| 2.2. Diversificarea programelor terapeutice |  |  |  |
| 2.2.1. | Programe de management de caz (proiect pilot in 4 spitale) | MS | Iulie 2008 | 200 000 Euro (PHARE) |
| 2.2.2. | Dezvoltarea activitatilor psihoterapeutice – revizuirea reglementarii si rambursarii acestor activitati | MS, CNAS | Septembrie 2006 |  |
| 2.3. Managementul eficient al serviciilor de sanatate mintala |  |  |  |
| 2.3.1. | Elaborarea programei de instruire in managementul serviciilor de sanatate mintala | MS | Septembrie 2006 |  |
| 2.3.2. | Instruirea managerilor serviciilor de sanatate mintala | MS, MEC | permanent |  |
| 2.3.3. | Infiintarea unitatii de management a planului national de sanatate mintala (UMPNSM) | MS | Aprilie 2006 | 50 000 Euro in 2006 |
| 2.3.4. | Elaborarea standardelor de ingrijire | MS (UMPNSM) | Septembrie 2006 | Inclus in bugetul 2.3.3. |
| 2.3.5. | Elaborarea registrului pentru tulburarile mintale | MS (UMPNSM) | Decembrie 2006 | idem |
| 3. Respectarea drepturilor persoanelor cu probleme de sanatate mintala |  |  |  |
| 3.1. Destigmatizarea persoanelor cu probleme de sanatate mintala |  |  |  |
| 3.1.1. | Campanie antistigma | MS, MEC | 2006 – 2010, cu reevaluari semestriale | 500 000 Euro 2006 – 2010 |
| 3.1.3. | Proiecte de promovare a aliantelor regionale pentru sănătate mintală | MS, APL | 2006 – 2010 | 100.000 Euro 2006 – 2010 |
| 3.2. Actualizarea cadrului legislativ |  |  |  |
| 3.2.1. | Aprobarea normelor de aplicare la legea 487 / 2002 | MS | Aprilie 2006 |  |
| 3.2.2. | Evaluarea legii sanatatii mintale si a altor legi si reglementari cu implicatii asupra ingrijirilor de sanatate mintala si propunerea de modificari legislative | MS, MJ, MMSSF | Decembrie 2007 | 30 000 Euro |
| 3.3. Imbunatatirea conditiilor din spitalele de psihiatrie si masuri de siguranta |  |  |  |
| 3.3.1. | Elaborarea standardelor de ingrijiri pentru spitalele de psihiatrie si masuri de siguranta (proiect MATRA) | MS, MJ | Septembrie 2007 | 300 000 Euro (MATRA) |
| 3.3.2. | Instruirea personalului, inclusiv in privinta drepturilor pacientilor | MS | Septembrie 2007 | Inclus in 3.3.1. |
| 3.3.3. | Reorganizarea spitalelor de psihiatrie si masuri de siguranta conform recomandarilor proiectului MATRA | MS, MJ | Iulie 2009 |  |
| 3.4. Sprijinirea dezvoltarii asociatiilor de beneficiari ai serviciilor de sanatate mintala |  |  |  |
| 3.4.1. | Program de sprijinire a dezvoltarii asociatiilor de beneficiari ai serviciilor de sanatate mintala | MS | 2006 – 2010 | 50 000 Euro 2006 – 2010 |
| 3.4.2. | Includerea reprezentantilor beneficiarilor in consiliile de administratie ale spitalelor | MS | Decembrie 2007 |  |
| 4. Promovarea sanatatii mintale si prevenirea tulburarilor mintale |  |  |  |
| 4.1. Informarea publicului asupra problemelor de sanatate mintala |  |  |  |
| 4.1.1. | Desemnarea unei persoane pentru relatii cu publicul pentru problemele de sanatate mintala (MoH PR officer for MH) | MS | Aprilie 2006 |  |
| 4.1.2. | Website cu informaţii despre sănătatea mintală | MS | Septembrie 2006 | 10.000 Euro 2006 – 2010 |
| 4.2. Promovarea sanatatii mintale in scoli | MS, MEC |  |  |
| 4.3. Promovarea sanatatii mintale la locul de munca | MS, MMSSF |  |  |
| 4.4. Prevenirea violentei | MS, … |  |  |
| 4.5. Prevenirea abuzului de substante | MS, ANA |  |  |
| 5. Colaborarea intersectoriala si comunicarea cu societatea civila |  |  |  |
| 5.1. Incluziunea sociala a persoanelor cu probleme de sanatate mintala |  |  |  |
| 5.1.1. | Actualizarea criteriilor de stabilire a disabilitatii | MMSSF, ANPH, MS |  |  |
| 5.2.1. | Plan pentru locuintele protejate | ANPH, MS |  |  |
| 5.2. Parteneriatul cu ONG-urile |  |  |  |
| 5.3. Actualizarea programelor de formare a profesionistilor in domeniul sanatatii mintale | MS, MEC | Septembrie 2007 |  |
| 6. Coordonarea implementarii strategiei in domeniul sanatatii mintale |  |  |  |
| 6.1. Finantarea adecvata a sistemului de servicii de sanatate mintala |  |  |  |
| 6.1.1. | Asigurarea unui buget pentru investitii in sanatate mintala | MS | Noiembrie 2007 | 1% din PIB |
| 6.1.2. | Extinderea pachetului de servicii de sanatate mintala rambursate de CNAS | MS, CNAS | Noiembrie 2006 |  |
| 6.1.3. | Atragerea de resurse extrabugetare | MS (UMPNSM) | permanent |  |
| 6.2. Monitorizarea procesului de reforma a serviciilor de sanatate mintala |  |  |  |
| 6.2.1. | Infiintarea Institutului National de Psihiatrie si Sanatate Mintala | MS | Iulie 2006 |  |
| 6.2.2. | Evaluarea morbiditatii psihiatrice si a nevoii de servicii | INPSM | Rapoarte semestriale |  |
| 6.2.3. | Evaluarea periodica a serviciilor comunitare de sanatate mintala | INPSM | Rapoarte semestriale |  |
| 6.3. Cooperarea internationala in vederea dezvoltarii institutionale |  |  |  |
| 6.3.1. | Colaborarea cu OMS pentru punerea in aplicare a Declaratiei de la Helsinki, semnata de ministrii sanatatii in ianuarie 2005 |  |  |  |
| 6.3.2. | Declararea sanatatii mintale ca prioritate nationala si alocarea de fonduri structurale |  |  |  |